## Sheet1
日期 | 用例名称 | 错误信息 | 解决方案 | 当前状态
2016.11.21 | RQ_userCenter_operateLog_admin_login_073_001 | 登录失败，未跳转到指定页面 | 将点击“登录”按钮换成按enter键下发登录操作 | 已解决
2016.11.21 | RQ_userCenter_operateLog_date_sortUp_076_001 | 第二次登录失败，未跳转到指定页面 | 将点击“登录”按钮换成按enter键下发登录操作 | 已解决
2016.11.21 | RQ_userCenter_operateLog_admin_importAuth_073_023 | Watir::Wait::TimeoutError: timed out after 4 seconds, waiting for {:class=>"logmanage-grid", :index=>0} to become present | 在action中，执行点击下拉框动作后等待一秒，等待下拉框中的内容渲染完成 | 已解决
2016.11.21 | RQ_userCenter_operateLog_admin_importAuth_073_023 | Selenium::WebDriver::Error::UnknownError: unknown error: Element is not clickable at point (1025, 585). Other element would receive the click: ... | 在action中，执行点击下拉框动作后等待一秒，等待下拉框中的内容渲染完成 | 已解决
2016.11.21 | RQ_userCenter_operateLog_userName_sortUp_076_005 | 第二次登录失败，未跳转到指定页面 | 将点击“登录”按钮换成按enter键下发登录操作 | 已解决
2016.11.21 | RQ_userCenter_userManage_deleteUser_cancel_060_001 | 用户列表中无用户姓名为普通用户的用户信息. Expected: 普通用户 Actual: 普通姓名 | 操作日志模块用例失败导致，初步方案：执行用例前将用户还原默认值 | 已解决
2016.11.21 | RQ_login_fail_002_001 | Watir::Wait::TimeoutError: timed out after 4 seconds, waiting for {:xpath=>"//div[@class='layui-layer-content']"} to become present | 原来是进入操作系统，直接点击“登录”按钮；改为输入空账号密码后，按enter键下发 | 已解决
2016.11.21 | RQ_userCenter_operateLog_admin_getAuth_073_021 | Selenium::WebDriver::Error::UnknownError: unknown error: Element is not clickable at point (1025, 586). Other element would receive the click: ... | 在action中，执行点击下拉框动作后等待一秒，等待下拉框中的内容渲染完成 | 已解决
2016.11.21 | RQ_userCenter_operateLog_admin_getAuth_073_021 | Watir::Wait::TimeoutError: timed out after 4 seconds, waiting for {:class=>"logmanage-grid", :index=>0} to become present | 在action中，执行点击下拉框动作后等待一秒，等待下拉框中的内容渲染完成 | 已解决
2016.11.21 | RQ_userCenter_userManage_searchUser_partName_succ_050_002 | Selenium::WebDriver::Error::UnknownError: unknown error: Element is not clickable at point (965, 62) | 暂未定位到原因
2016.11.21 | RQ_userCenter_userManage_searchUser_noUser_fail_051_002 | NoMethodError: undefined method `gsub' for false:FalseClass | 暂未定位到原因
2016.11.21 | RQ_userCenter_operateLog_date_sortDown_076_002 | 动作与操作日志中不一致！.Expected: [系统管理员]登入成功 Actual: 登出成功 | 登录时间与登出时间相同导致错误，解决方案：在登录之后等待一秒 | 已解决
2016.11.21 | RQ_userCenter_operateLog_withMultiAction_075_001 | 动作与操作日志中不一致！.Expected: [系统管理员]登入成功 Actual: 登出成功 | 登录时间与登出时间相同导致错误，解决方案：在登录之后等待一秒 | 已解决
2016.11.21 | RQ_userCenter_userManage_editUser_nullUserName_fail_056_001 | 用户姓名”输入框中显示错误.Expected: 普通用户 Actual: 普通姓名 | 操作日志模块用例失败导致，初步方案：执行用例前将用户还原默认值 | 已解决
2016.11.24 | RQ_login_nullAcc_fail_002_001 | 空账号密码登录，提示信息异常.Expected: 用户名不能为空！ Actual: 检测到新的视频播放控件，请点击此处下载
2016.11.25 | RQ_userCenter_userManage_addNullUserName_fail_053_004 | Watir::Wait::TimeoutError: timed out after 4 seconds, waiting for {:xpath=>"//*[@class='layui-layer layui-layer-dialog layui-layer-border layui-layer-msg layui-layer-hui layer-anim']/div"} to become present
2016.11.28 | RQ_taskConfig_addPVG_nullPVGName_fail_132_001 | Watir::Exception::UnknownObjectException: unable to locate element, using {:text=>"172.17.2.32", :class=>"node_name"}
2016.11.28 | RQ_userCenter_operateLog_admin_getAuth_073_021 | Watir::Wait::TimeoutError: timed out after 4 seconds, waiting for {:class=>"logmanage-grid", :index=>0} to become present
2016.11.28 | RQ_userCenter_operateLog_admin_deleteUser_073_011 | Watir::Wait::TimeoutError: timed out after 4 seconds, waiting for {:class=>"logmanage-grid", :index=>0} to become present
2016.11.28 | RQ_userCenter_operateLog_admin_importAuth_073_023 | Watir::Wait::TimeoutError: timed out after 4 seconds, waiting for {:class=>"logmanage-grid", :index=>0} to become present
2016.11.28 | RQ_userCenter_operateLog_withAllUser_074_002 | 用户姓名与操作日志中不一致！.Expected: 普通用户 Actual: 普通姓名 | 操作日志模块用例失败导致。增加了用户还原机制 | 已解决
2016.11.28 | RQ_userCenter_operateLog_user_sortUp_076_003 | 用户姓名与操作日志中不一致！.Expected: 普通用户 Actual: 普通姓名 | 操作日志模块用例失败导致。增加了用户还原机制 | 已解决
2016.11.28 | RQ_taskConfig_addPVG_cancel_138_001 | NoMethodError: undefined method `gsub' for false:FalseClass | 原因：屏蔽了底层代码，assert_equal为字符串校验，所以将false改为字符串形式，所涉及用例全修改为此种形式 | 已解决
2016.12.21 | RQ_taskConfig_eventAlarmSet_chaos_orangeLight_203_001 | Watir::Wait::TimeoutError: timed out after 4 seconds, waiting for {:title=>"\u57FA\u7840\u89C6\u9891"} to become present | 元素增加了class定位，现在用class+title来定位问题元素
2016.12.21 | RQ_taskConfig_editPVGCamera_invalidName_fail_162_002 | 弹出摄像机编辑窗口后，名称默认显示异常.Expected: camera_1 Actual: 基础视频
2016.12.21 | RQ_taskConfig_first_enterConfigInterface_198_001 | 错误！左边数列表中没有标准视频摄像机 | 将新增pvg服务器删除，将“标准视频”放在自动化基础环境中 | 已解决
2016.12.21 | RQ_taskConfig_searchCamera_exist_succ_180_001 | 错误！搜索的摄像机未高亮显示.Expected: level1 curSelectedNode Actual: level1
2016.12.22 | RQ_taskConfig_addPVG_errPWD_fail_136_003 | 添加包含非法字符的密码的pvg，提示信息异常.Expected: 用户名或密码错误！Actual: 该视频服务器已添加！ | 原因：已添加此pvg视频服务器，再次用错误密码添加时，会先校验ip重复问题。
2016.12.22 | RQ_taskConfig_searchCamera_specialCharacter_180_003 | 输入关键字后，无相应摄像机名返回.Expected: camera_1 Actual: 204_pvg | 原因：执行之前添加pvg视频服务器的用例未还原成功。
2016.12.22 | RQ_taskConfig_addPVG_errAccount_fail_135_003 | 登录失败，未跳转到指定页面
2016.12.23 | RQ_taskConfig_safetyLevel_unsafe_208_003 | Selenium::WebDriver::Error::StaleElementReferenceError: stale element reference: element is not attached to the page document
2016.12.26 | RQ_userCenter_filterTrace_admin_modifyVideoService_073_017 | 动作与操作日志中不一致！.Expected: 修改视频服务器[172.17.3.39]成功 Actual: 修改视频服务器[2.32]成功
2016.12.26 | RQ_userCenter_filterTrace_admin_deleteRTSP_073_019 | Watir::Wait::TimeoutError: timed out after 4 seconds, waiting for {:class=>"logmanage-grid", :index=>0} to become present
2016.12.26 | RQ_userCenter_filterTrace_admin_addRTSP_073_018 | NameError: undefined local variable or method `rtspTaskName' for # | 语法错误，已修改 | 已解决
2016.12.26 | RQ_taskConfig_addRTSP_invalidRtspURL_fail_140_005 | Watir::Wait::TimeoutError: timed out after 4 seconds, waiting for {:id=>"layui-layer3"} to become present
2016.12.27 | RQ_taskConfig_addRTSP_nullRtspURL_fail_140_004 | Watir::Wait::TimeoutError: timed out after 4 seconds, waiting for {:id=>"layui-layer3"} to become present
2017.02.06 | RQ_taskConfig_first_enterConfigInterface_198_001 | Watir::Wait::TimeoutError: timed out after 4 seconds, waiting for {:class=>"hover-video-image"} to become present | 使播放图标呈现的机制元素定位不是很明确，已修改为整张图片 | 已解决
2017.02.06 | RQ_taskConfig_modifyRtsp_rtspName_succ_147_001 | 登录失败，未跳转到指定页面